## mapeamento_projetos
PI | E-mail | Projeto | Espécie | Grupo | Eixo de Pesquisa Principal | Eixos Integradores | Grupo de Trabalho | Marcos do Ano 1 | Status | Anotações
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genoma de referência de Conepatus chinga (Mammalia, Carnivora, Mephitidae) | Conepatus chinga | Mamíferos | 1. Genomas de referência |  | GT de Referência |  | Início em breve |  | Aqui estão as respostas do Formulário 01: Mapeamento de Projetos em Andamento e Apoio Técnico Disponível. (o original está no meu email pessoal: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovcFHwr41gPuufdht11vZ6oWj7p8oeoGFfHzgWTyNHM/edit?gid=567334585#gid=567334585) A proposta aqui é registrar de modo padronizado os diversos projetos em execução e com início em breve (nos próximos 12 meses) por eixo do INCT-GB. Clique em + no topo das colunas para expandir o conteúdo. Ainda não pensei qual melhor estratégia pra dividir os GTs.
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Filogenômica do gênero Leopardus (Mammalia, Carnivora, Felidae) | Leopardus spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  | GT de Filogenômica e População |  | Em andamento
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Filogenômica de mangustos (Mammalia, Carnivora, Herpestidae) |  | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  | GT de Filogenômica e População |  | Em andamento
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica evolutiva de lontras (Mammalia, Carnivora, Mustelidae) | Lontra spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  | GT de Filogenômica e População |  | Em andamento
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Filogenômica da família Mephitidae (Mammalia, Carnivora) |  | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  | GT de Filogenômica e População |  | Início em breve
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica populacional e delimitação de espécies de quati (Nasua spp.) | Nasua spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação | 9. Capacitação de recursos humanos, 10. Colaborações internacionais, 14. Comunicação científica | GT de Referência | Marco 01/13 | Em andamento
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica populacional de onças-pintadas (Panthera onca) | Panthera onca | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  | GT de Filogenômica e População | Marco 01/13 | Em andamento
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica populacional de Leopardus pardinoides na Colômbia | Leopardus pardinoides | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  | GT de Filogenômica e População |  | Início em breve
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica populacional do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) | Chrysocyon brachyurus | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  | GT de Filogenômica e População |  | Início em breve
Eduardo Eizirik | eduardo.eizirik@pucrs.br | Genômica populacional de raposas do gênero Lycalopex (Mammalia, Carnivora, Canidae) | Lycalopex spp. | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  | GT de Filogenômica e População |  | Início em breve
Jonathan Stuart Ready | jonathan.ready@gmail.com | Genoma de referencia do Potó (Paederus irritans) | Paederus irritans | Insetos | 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve
Jonathan Stuart Ready | jonathan.ready@gmail.com | Avaliação da dinâmica eco-evolutivo de produção de químicos de defesa em Paederus | Paederus spp. | Insetos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Início em breve
Camila Mazzoni | mazzoni@izw-berlin.de | Genomas, filogeografia e conservaçao de Xenarthra (preguiças e tamanduás) |  | Mamíferos | 1. Genomas de referência, 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação, 7. Museômica |  |  | Marco 08/13 | Em andamento
Camila Mazzoni | mazzoni@izw-berlin.de | Pangenomas de tartarugas marinhas e de preguiças |  | Répteis, Mamíferos | 6. Pangenômica |  |  |  | Início em breve
Sônia Andrade | soniacsandrade@ib.usp.br | Genoma de nemertinos: A transição para o ambiente terrestre e de água doce em Lophotrochozoa, com foco no filo Nemertea: uma análise genômica e funcional |  | Nemertinos | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento | Esclarecimentos por WhatsApp
Sônia Andrade | soniacsandrade@ib.usp.br | Genoma de espécies da meiofauna: Evolução genômica e caracterização dos elementos repetitivos em espécies meiofaunais |  | Crustáceos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Esclarecimentos por WhatsApp
Sônia Andrade | soniacsandrade@ib.usp.br | Genômica populacional de anfípodas parasitas |  | Crustáceos | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve | Esclarecimentos por WhatsApp
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Genoma de referência da lontra neotropical (Lontra longicaudis) | Lontra longicaudis | Mamíferos | 1. Genomas de referência |  |  | Marco 03/13 | Em andamento
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Genoma de referência do lobo marinho peruano (Arctocephalus australis) | Arctocephalus australis | Mamíferos | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Historia populacional de lobo marinho peruano (Arctocephalus australis) | Arctocephalus australis | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Padrões evolutivos em toninhas (Pontoporia blainvillei) | Pontoporia blainvillei | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Questões evolutivas focando no genoma do boto cinza e outros cetáceos |  | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Mariana Nery | marinery@unicamp.br | Genômica populacional de boto-cinza (Sotalia guianensis) | Sotalia guianensis | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve | Estava repetido em "Em andamento" e "Início em breve"
Cristina Miyaki | marinery@unicamp.br | Genômica populacional de uma ave endêmica da Mata Atlântica e de duas espécies de aves com potenciais híbridos |  | Aves | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Cristina Miyaki | marinery@unicamp.br | Genômica da conservação de quatro espécies de aves ameaçadas |  | Aves | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Cristina Miyaki | marinery@unicamp.br | Pangenômica de ararinha-azul | Cyanopsitta spixii | Aves | 6. Pangenômica |  |  |  | Início em breve | Início em março/abril
Ivar Wendling | ivar.wendling@embrapa.br | Material genetico de erva-mate disponível | Ilex paraguariensis | Plantas | 5. Genômica de espécies da bioeconomia |  |  |  | Início em breve | Material disponível para projetos futuros
Ivar Wendling | ivar.wendling@embrapa.br | Material genetico da araucária disponível | Araucaria spp. | Plantas | 5. Genômica de espécies da bioeconomia |  |  |  | Início em breve | Material disponível para projetos futuros
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Genomas de referência de Cinclodes espinhacensis (MG), C. pabstii (RS) e Epiperipatus acacioi | Cinclodes espinhacensis Cinclodes pabstii Epiperipatus acacioi | Aves, Vermes | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Genomas de referência de beija-flores de altitude (Augastes e Campylopterus) | Augastes e Campylopterus | Aves | 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Filogenômica e genômica evolutiva de Tapirus e Onychophora | Tapirus spp. Onychophora | Mamíferos, Vermes | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Genômica populacional e da conservação de peixes-bois marinhos e amazônicos e tamanduás |  | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento | com Larissa
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Ecogenômica e mudanças climáticas em aves e anfíbios de altitude |  | Aves, Anfíbios | 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Em andamento
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Pangenômica de abelhas sem ferrão |  | Insetos | 6. Pangenômica |  |  |  | Em andamento
Fabrício Rodrigues dos Santos | fsantos.ufmg@gmail.com | Museômica de aves e mamíferos da coleção do CCT-UFMG |  | Aves, Mamíferos | 7. Museômica |  |  |  | Início em breve
Fabricius MCB Domingos | fabriciusmaia@gmail.com | Genômica comparada e convergência evolutiva de espécies de borboletas em um complexo mimético mülleriano |  | Insetos | 1. Genomas de referência, 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 7. Museômica |  |  |  | Início em breve
Fabricius MCB Domingos | fabriciusmaia@gmail.com | Genômica comparada e convergência evolutiva em lagartos do gênero Tropidurus | Tropidurus spp. | Répteis | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Fabricius MCB Domingos | fabriciusmaia@gmail.com | Genômica populacional de Gonatodes tapajonicus | Gonatodes tapajonicus | Répteis | 3. Genômica populacional e da conservação, 1. Genomas de referência |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Loreta Freitas | loreta.freitas@ufrgs.br | Emprego de dados genômicos para o entendimento das causas da discordância entre filogenias do gênero Petunia (Solanaceae) | Petunia spp. | Plantas | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Projeto de mestrado em andamento
Loreta Freitas | loreta.freitas@ufrgs.br | Filogenômica e genômica evolutiva do gênero Petunia | Petunia spp. | Plantas | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Início em breve
Loreta Freitas | loreta.freitas@ufrgs.br | Identificação dos processos de diversificação em espécies de Solanaceae nativas dos Campos Sulinos empregando dados genômicos |  | Plantas | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento | Projeto de doutorado em andamento
Loreta Freitas | loreta.freitas@ufrgs.br | Genômica populacional e da conservação da espécie ameaçada Petunia exserta |  | Plantas | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve
Gabriela Procópio Camacho | gpcamacho@usp.br | Desvendando padrões ocultos: explorando a diversidade e o endemismo filogenético das formigas da Mata Atlântica por meio de dados genômicos |  | Insetos | 7. Museômica, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Em todos os projetos a Gabriela está gerando dados de elementos ultra-conservados e/ou low coverage genome sequencing a partir de unicamente material de museu. Auxílio à Pesquisa Jovem Pesquisador. Vigência: 2024-2029. Agência Financiadora: Fapesp. Valor: R$ 581.993,61, US$ 158.181,70. Instituições envolvidas: MZUSP, MPEG, UFPR, INMA, UFU, MFN, SIMNH, UWR.
Gabriela Procópio Camacho | gpcamacho@usp.br | Da morfologia aos dados moleculares: uma revisão taxonômica abrangente de Alfaria Emery, 1896 (Hymenoptera: Formicidae: Ectatomminae) usando métodos integrativos. | Alfaria spp. | Insetos | 7. Museômica, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Vigência: 01/12/2024–31/01/2026. Agência Financiadora: Fapesp. Linha de Fomento: Bolsa de Mestrado. Beneficiário: Samara Santos.
Gabriela Procópio Camacho | gpcamacho@usp.br | Revelando caminhos evolutivos em formigas cultivadoras de fungos: um estudo filogenômico do gênero Mycetomoellerius Solomon et al., 2019 (Hymenoptera: Formicidae) | Mycetomoellerius spp. | Insetos | 7. Museômica, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Vigência: 01/08/2025–31/03/2029. Agência Financiadora: Fapesp. Linha de Fomento: Bolsa de Doutorado. Beneficiário: Carlos Daniel Assis dos Santos.
Gabriela Procópio Camacho | gpcamacho@usp.br | Geração, processamento e análise bioinformática de DNA das formigas da Mata Atlântica |  | Insetos | 7. Museômica, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Vigência: 01/09/2025–31/08/2026. Agência Financiadora: Fapesp. Linha de Fomento: Bolsa de Treinamento Técnico 4. Beneficiário: Henrique Pereira Moleiro.
Gabriela Procópio Camacho | gpcamacho@usp.br | Filogenia e Biogeografia Do Gênero Priochilus Banks, 1944 (Hymenoptera: Pompilidae) | Priochilus spp. | Insetos | 7. Museômica, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Vigência: 01/11/2025–31/07/2027. Agência Financiadora: Fapesp. Linha de Fomento: Bolsa de Mestrado. Beneficiário: Antônio Moraes Simões.
Ana Maria Benko Iseppon | ana.iseppon@gmail.com | Genoma de referência de Cenostigma pyramidale (Catingueira) - árvore mais resiliente da Caatinga | Cenostigma pyramidale | Plantas | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Ana Maria Benko Iseppon | ana.iseppon@gmail.com | Genomas, Mobilomas e plastomas de espécies da caatinga (Fabaceae, Bromeliaceae e Euphorbiaceae) visando ao entendimento de suas relações filogenéticas e evolutivas |  | Plantas | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Ana Maria Benko Iseppon | ana.iseppon@gmail.com | Defensoma de várias espécies de Fabaceae (Vigna unguiculata, Stylosanthes scabra, Cenostigma pyramidale) | Vigna unguiculata Stylosanthes scabra Cenostigma pyramidale | Plantas | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Ana Maria Benko Iseppon | ana.iseppon@gmail.com | Estratégias de adaptação de plantas a climas extremos |  | Plantas | 4. Ecogenômica e mudanças climáticas, 1. Genomas de referência, 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 5. Genômica de espécies da bioeconomia |  |  |  | Início em breve | Temos interesse em explorar estratégias de adaptação a climas extremos, analisando as seguintes espécies extremofílicas da caatinga ou da restinga, a exemplo de algumas espécies abaixo sem genoma sequenciado: Myracrodruon urundeuva (Caatinga, adaptada a seca extrema e solos rasos): apresenta madeira densa, sistema radicular profundo, controle estomático, metabolismo de lignificação especializado, tolerância a estresse hídrico, sistema de defesa vegetal especializado; Amburana cearensis (Caatinga, adaptada a déficit hídrico + calor, produz de metabólitos secundários e vias biossintéticas especializadas). Copernicia prunifera (Caatinga / transição, cresce sob calor e insolação extremos, produz uma espessa camada de cera epicuticular, fonte de genes de biossíntese de cutina/ceras). Byrsonima sericea (Restinga), tolerante à salinidade, vento, solos arenosos pobres. Apresenta folhas coriáceas, genes especializados de transporte iônico e adaptação osmótica. Projetos devem gerar dados principalmente para o eixo [4] mas também para os eixos [1], [2] e [5].
Renato Caparroz | renatocz@yahoo.com.br | Ampliar o número de espécies de aves analisadas tanto para o bioma Cerrado, quanto para a bacia do rio Araguaia |  | Aves | 1. Genomas de referência, 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve
Renato Caparroz | renatocz@yahoo.com.br | Genômica populacional do arapaçu-do-cerrado (Lepidocolaptes angustirostris) e da saíra-amarela (Stilpnia cayana) | Lepidocolaptes angustirostris Stilpnia cayana | Aves | 3. Genômica populacional e da conservação, 1. Genomas de referência |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Renato Caparroz | renatocz@yahoo.com.br | Genômica populacional de espécies de aves endêmicas da bacia do rio Araguaia |  | Aves | 3. Genômica populacional e da conservação, 1. Genomas de referência |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Genoma de referência do mico leão dourado (Leontopithecus rosalia) | Leontopithecus rosalia | Mamíferos | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Mitogenômica do gênero Leontopithecus | Leontopithecus spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Início em breve | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Mitogenômica de Salminus | Salminus spp. | Peixes | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Em andamento | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Genômica populacional de Callithrix flaviceps e híbridos | Callithrix flaviceps | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação, 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Genômica populacional do dourado (Salminus brasiliensis) | Salminus brasiliensis | Peixes | 3. Genômica populacional e da conservação, 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  | Marco 01/13 | Em andamento | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Genômica populacional do mico leão preto (Leontopithecus chrysopygus) | Leontopithecus chrysopygus | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  | Marco 01/13 | Em andamento | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Pangenômica em bugios (Alouatta) | Alouatta spp. | Mamíferos | 6. Pangenômica |  |  |  | Em andamento | Indicado como "Em andamento" e "Início em breve" no formulário.
Patricia Domingues de Freitas | patdf@ufscar.br | Museômica em cutias (Dasyprocta) | Dasyprocta spp. | Mamíferos | 7. Museômica |  |  |  | Em andamento
Fernanda de Pinho Werneck | fewerneck@gmail.com | Genomas de referência de 1 ou 2 espécies de anfibios anuros (e.g., Rhinella gr. margartiifera e Ameerega flavopicta) para facilitar e impulsionar estudos nos eixos [3] e [4] nesses grupos | Rhinella gr. margartiifera Ameerega flavopicta | Anfíbios | 1. Genomas de referência, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Início em breve
Fernanda de Pinho Werneck | fewerneck@gmail.com | Genomas de referência de 1 ou 2 espécies de lagartos (e.g., Anolis spp. e Kentropyx spp.) para facilitar e impulsionar estudos nos eixos [3] e [4] nesses grupos | Anolis spp. Kentropyx spp. | Répteis | 1. Genomas de referência, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Início em breve
Fernanda de Pinho Werneck | fewerneck@gmail.com | Genomas de referência de 1 ou 2 espécies de serpentes (e.g., Micrurus spp. e/ou Corallus spp.) para facilitar e impulsionar estudos nos eixos [3] e [4] nesses grupos | Micrurus spp. Corallus spp. | Répteis | 1. Genomas de referência, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Início em breve
Fernanda de Pinho Werneck | fewerneck@gmail.com | Genômica populacional e da conservação de espécies diversas de anfíbios e répteis amazônicos |  | Anfíbios, Répteis | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Fernanda de Pinho Werneck | fewerneck@gmail.com | Ecogenômica e mudanças climáticas de espécies diversas de anfíbios e répteis amazônicos, além de estudos com foco em comunidades locais e análises de gradientes (i.e., com modelagens espacialmente explicitas de ecogenomica o longo de toda a Amazônia |  | Anfíbios, Répteis | 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Em andamento
Sandro L Bonatto | slbonatto@pucrs.br | Genômica evolutiva de Tursiops | Tursiops | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Em andamento
Sandro L Bonatto | slbonatto@pucrs.br | Genômica evolutiva de lobos-marinhos | Arctocephalus spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Em andamento
Sandro L Bonatto | slbonatto@pucrs.br | Genômica evolutiva de Cavia | Cavia spp. | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas, 6. Pangenômica |  |  |  | Em andamento
Sandro L Bonatto | slbonatto@pucrs.br | Genômica populacional Cervo do pantanal | Blastocerus dichotomus | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação, 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Início em breve
Sandro L Bonatto | slbonatto@pucrs.br | Genômica populacional de baleias jubarte | Megaptera novaeangliae | Mamíferos | 3. Genômica populacional e da conservação, 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Laura Utz | laura.utz@pucrs.br | Genoma de referência de uma espécie de ciliado |  | Ciliados | 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve | No momento não está desenvolvendo nenhum projeto de genômica. Está começando cultivos no laboratório de potenciais espécies de ciliados que poderiam ser utilizadas para genoma de referência que é a área que participo no INCT. A partir disto vamos fazer todo o processo para a geração deste genoma de referência.
Rodrigo Nunes da Fonseca | rodrigo.nunes.da.fonseca@gmail.com | Genoma do borrachudo (Nematocera) Simulium pertinax | Simulium pertinax | Insetos | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Rodrigo Nunes da Fonseca | rodrigo.nunes.da.fonseca@gmail.com | Genoma de referência de Clusia hilariana (Clusiaceae) | Clusia hilariana | Plantas | 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve
Rodrigo Nunes da Fonseca | rodrigo.nunes.da.fonseca@gmail.com | Genoma de crustáceo (Amphipoda) do gênero Parhyale | Parhyale spp. | Crustáceos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Rodrigo Nunes da Fonseca | rodrigo.nunes.da.fonseca@gmail.com | Genética de populações e genomica funcional de plantas sob efeito da mineração |  | Plantas | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Ricardo J. Pereira | ricardo.pereira@smns-bw.de | Filogeografia comparada de répteis nos enclaves de mata úmida do nordeste do Brasil |  | Répteis | 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Em andamento | Projeto em colaboração com universidades brasileiras mas não liderado por ele
Ricardo J. Pereira | ricardo.pereira@smns-bw.de | Investigando a história evolutiva de esquizômidos (arachnida: schizomida) para estabelecer recomendações para a conservação do sistema de cavernas da Caatinga |  | Aracnídeos | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento | Projeto em colaboração com universidades brasileiras mas não liderado por ele
Ricardo J. Pereira | ricardo.pereira@smns-bw.de | Índices de diversidade genômica para a conservação de lagartos em enclaves de mata úmida no norderste brasileiro |  | Répteis | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve | Projeto em colaboração com universidades brasileiras mas não liderado por ele
Ricardo J. Pereira | ricardo.pereira@smns-bw.de | Resequenciação de séries temporais de espécies neotropicais, utilizando coleções de museu na Europa e no Brasil |  | Animais diversos | 7. Museômica |  |  |  | Início em breve | Projeto em colaboração com universidades brasileiras mas não liderado por ele
Ricardo J. Pereira | ricardo.pereira@smns-bw.de | Neotropical BioGenomes Network: Genome production led by local scientists with support from the scientific Diaspora - genoma de referencia da formiga Holcoponera striatula | Holcoponera striatula | Insetos | 7. Museômica, 1. Genomas de referência |  |  | Marco 08/13 | Em andamento | Projeto em colaboração com universidades brasileiras mas não liderado por ele. Não contei esse como um projeto a mais no Powerpoint, pois já está contado no projeto da Gabriela Camacho (colaboração).
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | GBB |  | Animais diversos, Plantas diversas | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento | Lista completa com 45 espécies no formulário e na aba especies_GBB_Aleixo do Form01_Visualizacao.xlsx
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Filogenômica de Strigidae (corujas) |  | Aves | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Genômica evolutiva de Sirenia |  | Mamíferos | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Arquitetura genômica e especiação no complexo de espécies Willisornis poecilinotus / vidua (Aves: Thamnophilidae) | Willisornis poecilinotus / vidua | Aves | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | 43 projetos em andamento com 548 genomas populacionais já gerados e analisados, focados em espécies como Antilophia bokermanni, Pithecopus rusticus, Tapirus terrestris, Trichechus manatus, Gonatodes tapajonicus, etc. |  | Anfíbios, Aves, Mamíferos, Répteis | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Vulnerabilidade genômica passada e futura no complexo de espécies Willisornis poecilinotus / vidua (Aves: Thamnophilidae) | Willisornis poecilinotus / vidua | Aves | 4. Ecogenômica e mudanças climáticas |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Genômica populacional de pirarucu (Arapaima gigas), Euterpe spp. (palmito, açai) e Podocnemis expansa (tartaruga da Amazônia) | Arapaima gigas Euterpe spp. Podocnemis expansa | Peixes, Plantas, Répteis | 5. Genômica de espécies da bioeconomia |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Pangenomica da ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) | Cyanopsitta spixii | Aves | 6. Pangenômica |  |  |  | Em andamento
Alexandre Aleixo | alpaleixo@gmail.com | Perda de diversidade genética numa paisagem antropizada da Amazônia nos últimos 80 anos – foco no complexo de espécies Willisornis poecilinotus / vidua (Aves: Thamnophilidae) | Willisornis poecilinotus / vidua | Aves | 7. Museômica |  |  |  | Em andamento
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Habilitação genomica de radiação adaptativa de ciclideos Neotropicais |  | Peixes | 1. Genomas de referência |  |  |  | Em andamento
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Genomas de referencia do genero crenicichla e a Habilitação genomica de radiação adaptativa de ciclideos Neotropicais |  | Peixes | 1. Genomas de referência |  |  |  | Início em breve | (n = 12) - Complementação, avançado, 100K
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Filogenomica populacional de joanas missioneiras | Crenicichla spp. | Peixes | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Em andamento | Originalmente foi indicada como eixo 3, eu que mudei para 2 (achei mais apropriado)
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Filogenomica populacional de joanas missioneiras (2 genomas T2T + 30 HiFi populacionais) | Crenicichla spp. | Peixes | 2. Filogenômica e genômica evolutiva |  |  |  | Início em breve | 50k ano 1, 50k ano 2
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Genômica da drenagem e estudo longitudinal de impacto de barragens em peixes reofilicos |  | Peixes | 3. Genômica populacional e da conservação |  |  |  | Início em breve | (n = 100 lcWGS)
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Genômica da drenagem e estudo longitudinal de impacto de barragens em peixes reofilicos |  | Peixes | 3. Genômica populacional e da conservação, 7. Museômica |  |  | Marco 01/13 | Em andamento
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Pangenômica da especiação em Crencichla | Crenicichla spp. | Peixes | 6. Pangenômica |  |  | Marco 02/13 | Em andamento
Frederico Henning | fhenning@acd.ufrj.br | Pangenomica (20 genomas T2T e 64 HiFi de joanas do iguaçú) | Crenicichla spp. | Peixes | 6. Pangenômica |  |  |  | Início em breve | Eixo central, avançado. 200K ano 1, 200K ano 3

## acompanhamento
Responsável | Projeto | Eixo | Status | Próximo entregável | Prazo | Gargalo | Última atualização
Eduardo Eizirik | Genoma do quati Nasua nasua | 1. Genomas de referência | Em andamento |  | 2026-12-03
|  | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Início em breve
|  | 3. Genômica populacional e da conservação | Pausado
|  | 4. Ecogenômica e mudanças climáticas | Concluído
5. Genômica de espécies da bioeconomia
6. Pangenômica
7. Museômica

## gargalos
Nome | De que habilidades de suporte técnico de pessoal você ainda precisa para realizar esses projetos? (marque todos que se aplicam) | Contactado | Próxima reunião | Específicos
Alexandre Aleixo | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu; | Não |  |  | Jéss e Bruna: contactar PIs e entender: como a Bruna pode ajudar nesses projetos? Quais as demandas específicas?
Alexandre Aleixo | Biobancos - cultivo e criopreservação de células para uso em análises genômicas avançadas; | Não
Alexandre Aleixo | Bioinformática - foco em análises pangenômicas | Não
Ana Maria Benko Iseppon | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Ana Maria Benko Iseppon | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Ana Maria Benko Iseppon | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria; | Sim - Em andamento |  | Reler email na segunda dia 30/03
Ana Maria Benko Iseppon | Bioinformática - foco em análises pangenômicas; | Sim - Em andamento
Ana Maria Benko Iseppon | Há membros de nosso grupo que estariam interessados em todas as opções acima;
Camila Mazzoni | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu;
Camila Mazzoni | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica;
Camila Mazzoni | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Camila Mazzoni | Biobancos - cultivo e criopreservação de células para uso em análises genômicas avançadas;
Camila Mazzoni | Na verdade preciso de pessoas no Brasil que possam fazer algumas dessas etapas.
Cristina Y Miyaki | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu;
Cristina Y Miyaki | Biobancos - cultivo e criopreservação de células para uso em análises genômicas avançadas;
Cristina Y Miyaki | Biobancos - organização e integração de dados de coleções biológicas e biobancos;
Cristina Y Miyaki | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria;
Cristina Y Miyaki | Bioinformática - foco em análises pangenômicas;
Cristina Y Miyaki | Bioinformática - foco em análises populacionais;
Cristina Y Miyaki | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais;
Eduardo Eizirik | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica;
Eduardo Eizirik | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de filogenômica;
Eduardo Eizirik | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS);
Eduardo Eizirik | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Eduardo Eizirik | Biobancos - organização e integração de dados de coleções biológicas e biobancos;
Eduardo Eizirik | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria;
Eduardo Eizirik | Bioinformática - foco em análises populacionais;
Eduardo Eizirik | Bioinformática - foco em filogenômica;
Eduardo Eizirik | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Fabrício Rodrigues dos Santos | Biobancos - cultivo e criopreservação de células para uso em análises genômicas avançadas;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Biobancos - organização e integração de dados de coleções biológicas e biobancos;
Fabrício Rodrigues dos Santos | Bioinformática - foco em análises pangenômicas;
Fabricius MCB Domingos | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu;
Fabricius MCB Domingos | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica;
Fabricius MCB Domingos | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS);
Fabricius MCB Domingos | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Fabricius MCB Domingos | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria;
Fernanda de Pinho Werneck | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Fernanda de Pinho Werneck | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS);
Fernanda de Pinho Werneck | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria,
Fernanda de Pinho Werneck | Bioinformática - foco em análises populacionais
Fernanda de Pinho Werneck | Bioinformática - foco em filogenômica;
Frederico Henning | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu
Frederico Henning | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore)
Frederico Henning | Bioinformática - foco em análises populacionais
Frederico Henning | Bioinformática - foco em filogenômica
Gabriela Procópio Camacho | Bioinformática - foco em análises populacionais;
Gabriela Procópio Camacho | Bioinformática - foco em filogenômica;
Gabriela Procópio Camacho | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais;
Ivar Wendling | Depende da demanda de material genético do grupo;
Jonathan Stuart Ready | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Jonathan Stuart Ready | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS);
Jonathan Stuart Ready | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Jonathan Stuart Ready | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria;
Jonathan Stuart Ready | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais;
Laura Utz | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica
Laura Utz | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore)
Laura Utz | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria
Loreta Freitas | Bioinformática - foco em análises populacionais; | Sim - Aguardando resposta
Loreta Freitas | Bioinformática - foco em filogenômica; | Sim - Aguardando resposta
Loreta Freitas | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais; | Sim - Aguardando resposta
Mariana Nery | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Mariana Nery | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS);
Mariana Nery | Bioinformática - foco em análises populacionais;
Mariana Telles | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica
Mariana Telles | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore)
Patricia Domingues de Freitas | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica;
Patricia Domingues de Freitas | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C;
Patricia Domingues de Freitas | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Patricia Domingues de Freitas | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria;
Patricia Domingues de Freitas | Bioinformática - foco em análises pangenômicas
Patricia Domingues de Freitas | Bioinformática - foco em análises populacionais;
Patricia Domingues de Freitas | Bioinformática - foco em filogenômica;
Patricia Domingues de Freitas | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais;
Renato Caparroz | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria | Sim - Aguardando resposta
Ricardo J. Pereira | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica
Ricardo J. Pereira | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS)
Ricardo J. Pereira | Bioinformática - foco em análises populacionais
Ricardo J. Pereira | Bioinformática - foco em filogenômica
Ricardo J. Pereira | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais
Rodrigo Nunes da Fonseca | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C
Rodrigo Nunes da Fonseca | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria
Sandro L Bonatto | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica,
Sandro L Bonatto | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);
Sandro L Bonatto | Bioinformática - foco em análises pangenômicas
Sonia Andrade | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore);

## experiencias
|  | Bancada | [5 empty] | Bioinformática |  |  |  |  | Biobancos e Coleções Biológicas |  | Assim que preencher esta tabela, preencher os numéricos em Excel: Form01_Visualizacao.xlsx
Pesquisador(a) | Instituição: | Extração de uHMW DNA | Libprep long-reads | Libprep Hi-C/Pore-C | Libprep filogenômica | Libprep populacional | Extração e Libprep DNA histórico | Genomas de referência | Filogenômica | Populacional | Painéis de SNPs | Pangenômica | Organização de integração de dados | Cultivo e criopreservação | Fazer isso pra atualizar os gráficos pra copiar pro Powerpoint
Eduardo Eizirik | PUCRS | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Principiante | Avançada | Avançada | Avançada | Nenhuma | Principiante | Principiante | Experiências relatadas no Formulário 01.
Jonathan Stuart Ready | UFPA | Intermediária | Básica | Principiante | Nenhuma | Nenhuma | Básica | Principiante | Principiante | Principiante | Principiante | Nenhuma | Básica | Nenhuma
Camila Mazzoni | Leibniz-IZW | Avançada | Avançada | Principiante | Avançada | Avançada | Básica | Avançada | Avançada | Avançada | Intermediária | Principiante | Intermediária | Nenhuma
Sonia Andrade | USP | Avançada | Básica | Nenhuma | Principiante | Básica | Nenhuma | Intermediária | Intermediária | Avançada | Avançada | Intermediária | Intermediária | Intermediária
Mariana Nery | Unicamp | Avançada | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Avançada | Intermediária | Intermediária | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma | Básica
Cristina Y Miyaki | USP | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Ivar Wendling | Embrapa Florestas | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Fabrício Rodrigues dos Santos | UFMG | Intermediária | Intermediária | Principiante | Intermediária | Avançada | Principiante | Avançada | Avançada | Avançada | Avançada | Básica | Intermediária | Intermediária
Fabricius MCB Domingos | UFPR | Principiante | Principiante | Principiante | Intermediária | Intermediária | Nenhuma | Básica | Avançada | Avançada | Avançada | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Loreta Freitas | UFRGS | Básica | Nenhuma | Nenhuma | Principiante | Principiante | Nenhuma | Principiante | Principiante | Principiante | Principiante | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Gabriela Procópio Camacho | MZUSP | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Avançada | Avançada | Avançada | Básica | Básica | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Avançada | Nenhuma
Ana Maria Benko Iseppon | UFPE | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma | Intermediária | Intermediária | Nenhuma | Intermediária | Intermediária | Avançada | Básica | Básica | Nenhuma | Nenhuma
Renato Caparroz | UnB | Principiante | Principiante | Principiante | Principiante | Principiante | Nenhuma | Básica | Nenhuma | Básica | Básica | Nenhuma | Principiante | Nenhuma
Patricia Domingues de Freitas | UFSCAR | Principiante | Principiante | Principiante | Básica | Básica | Principiante | Principiante | Básica | Básica | Principiante | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Fernanda de Pinho Werneck | INPA | Principiante | Nenhuma | Nenhuma | Principiante | Principiante | Nenhuma | Principiante | Principiante | Principiante | Avançada | Nenhuma | Básica | Nenhuma
Sandro L Bonatto | PUCRS | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Principiante | Principiante | Principiante | Nenhuma | Avançada | Avançada | Avançada | Nenhuma | Principiante | Nenhuma
Laura Utz | PUCRS | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Rodrigo Nunes da Fonseca | NUPEM/RJ | Intermediária | Avançada | Nenhuma | Nenhuma | Intermediária | Nenhuma | Intermediária | Nenhuma | Básica | Básica | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Ricardo J. Pereira | SMNS | Avançada | Nenhuma | Nenhuma | Avançada | Avançada | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma | Básica | Principiante | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Alexandre Aleixo | ITV | Avançada | Avançada | Avançada | Avançada | Avançada | Nenhuma | Avançada | Avançada | Avançada | Avançada | Principiante | Avançada | Nenhuma
Frederico Henning | UFRJ | Avançada | Nenhuma | Nenhuma | Principiante | Básica | Nenhuma | Avançada | Básica | Intermediária | Nenhuma | Intermediária | Nenhuma | Nenhuma
Mariana Telles | PUC Goiás e UFG | Avançada | Avançada | Básica | Principiante | Básica | Básica | Intermediária | Básica | Básica | Básica | Principiante | Principiante | Nenhuma
Legenda
Nenhuma experiência (NE)
Principiante: já viu ou auxiliou nesta etapa (P)
Básica: já executou com supervisão (B)
Intermediária: executa de modo independente (I)
Avançada: executa de forma independente e otimiza protocolos/pipelines (A)
Colunas
Extração de uHMW DNA | Bancada - extração de DNA uHMW para sequenciar genomas de referência e/ou realizar estudos de pangenômica
Libprep long-reads | Bancada - preparação de bibliotecas para sequenciamento em plataformas long-read (ex., Nanopore)
Libprep Hi-C/Pore-C | Bancada - preparação de bibliotecas para análises de Hi-C/Pore-C
Libprep filogenômica | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de filogenômica
Libprep populacional | Bancada - preparação de bibliotecas para estudos de genômica populacional (p. ex., lcWGS)
Extração e Libprep DNA histórico | Bancada - extração de DNA histórico e preparação de bibliotecas genômicas a partir de espécimes de museu
Genomas de referência | Bioinformática - foco em análises de genomas de referência, incluindo montagem, anotação e curadoria
Filogenômica | Bioinformática - foco em filogenômica
Populacional | Bioinformática - foco em análises populacionais
Painéis de SNPs | Bioinformática - foco em montagem e curadoria de painéis de SNPs a partir de dados genômicos populacionais
Pangenômica | Bioinformática - foco em análises pangenômicas
Organização de integração de dados | Biobancos - organização e integração de dados de coleções biológicas e biobancos
Cultivo e criopreservação | Biobancos - cultivo e criopreservação de células para uso em análises genômicas avançadas

## metas_por_GT
Eixos | GTs | Missão | OE | Objetivos Específicos | Meta | Metas resumidas | Metas detalhadas | Status | Prazo | Gargalo | Observações
1. Genomas de referência | GT de Referência | Pesquisa | 1 | Geração de genomas de referência da biodiversidade brasileira, incluindo espécies de interesse para a bioeconomia e/ou saúde única que sejam consideradas prioridades para o desenvolvimento nacional nas respectivas áreas. | 1 | Sequenciar 10-20 genomas de referência | Sequenciar de 10 a 20 genomas de referência de organismos eucarióticos brasileiros, incluindo eucariotos unicelulares (p.ex. Ciliophora, Lobosea) e grupos pluricelulares ainda negligenciados em nível internacional (p.ex. Onychophora, Tardigrada, Gastrotricha). | Em andamento |  |  |  | Os Eixos foram definidos de acordo com arquivo Eixos do INCT-GB.pptx
[5 empty] | 2 | Montar 10-20 genomas de referência | Montar os 10-20 genomas de referência de organismos eucarióticos brasileiros sequenciados no âmbito da Meta 1. | Em andamento |  |  |  | Objetivos Específicos e Metas estão de acordo com a Proposta submetida.pdf
[5 empty] | 3 | Anotar 10-20 genomas de referência | Anotar os 10-20 genomas de referência de organismos eucarióticos brasileiros montados no âmbito da Meta 2. | Não iniciada
2. Filogenômica e genômica evolutiva | GT de Filogenômica e População | Pesquisa | 2 | Desenvolvimento de projetos avançados de filogenômica e genômica evolutiva com foco na análise de padrões de diversificação e adaptação em grupos de organismos nativos distribuídos em biomas brasileiros e espécies relacionadas ocorrendo em outras regiões geográficas. | 4 | Filogenômica de 10 sistemas biológicos, no mínimo | Realizar estudos filogenômicos avançados enfocando um mínimo de 10 sistemas biológicos distintos (p.ex. famílias, gêneros) representando diferentes componentes da biodiversidade brasileira. Além de sistemas biológicos já estabelecidos pelos grupos do INCT-GB para estudos filogenômicos (p.ex. carnívoros, mamíferos marinhos, aves, petúnias), outros sistemas serão selecionados ao longo do projeto. | Em andamento
[5 empty] | 5 | Genômica adaptativa de 10 sistemas biológicos, no mínimo | Realizar estudos avançados de genômica adaptativa (detecção e caracterização de assinaturas de seleção natural em comparações interespecíficas com métodos baseados em filogenias) enfocando um mínimo de 10 sistemas biológicos distintos (p.ex. famílias, gêneros) representando diferentes grupos componentes da biodiversidade brasileira, incluindo aqueles investigados no âmbito da Meta 4.
3. Genômica populacional e da conservação | GT de Filogenômica e População | Pesquisa | 3 | Desenvolvimento de projetos avançados em genômica populacional e genômica da conservação, com foco na caracterização de padrões intraespecificos de diversidade genética, endemismo filogeográfico, história demográfica, estruturação geográfica, bem como nos efeitos de impactos ambientais antropogênicos sobre os níveis de variabilidade local, conectividade entre áreas remanescentes, endocruzamento, carga genética e viabilidade de populações naturais. | 6 | Genômica populacional de 50 espécies brasileiras, no mínimo | Realizar estudos de genômica populacional enfocando um mínimo de 50 espécies brasileiras representando diferentes grupos taxonômicos e diferentes contextos biogeográficos e de conservação. | Em andamento
[5 empty] | 7 | Painéis de SNPs de 10 espécies brasileiras, no mínimo | A partir dos dados genômicos analisados, desenvolver paineis de marcadores moleculares (p.ex. SNPs) para um mínimo de 10 espécies, visando a aplicações diretas no monitoramento populacional, combate ao tráfico de biodiversidade e estudos de ecologia molecular.
4. Ecogenômica e mudanças climáticas | GT de Filogenômica e População | Pesquisa | 4 | Desenvolvimento de projetos avançados em genômica populacional com foco específico na predição do efeito de mudanças climáticas sobre a diversidade genética. | 8 | Vulnerabilidade genômica e funcional de 5 espécies ou comunidades biológicas | Realizar estudos de ecogenômica populacional para predizer efeitos de mudanças climáticas sobre vulnerabilidade genômica e funcional, enfocando no mínimo 5 espécies ou comunidades biológicas, empregando metodologias inovadoras, com foco particular em espécies endêmicas relictuais (p.ex. campos amazônicos e topos montanhas) ou ecótonos ecológicos (p.ex. Amazônia-Cerrado-Mata Atlântica).
5. Genômica de espécies da bioeconomia | GT de Filogenômica e População | Pesquisa | 5 | Desenvolvimento de projetos avançados em genômica populacional de espécies com interesse para a bioeconomia, viabilizando a descoberta e seleção de marcadores genômicos para uso em programas de melhoramento genético considerados estratégicos para o desenvolvimento da área no Brasil. | 9 | Genômica populacional de espécies da bioeconomia | Realizar estudos de genômica populacional, com base em genomas completos, enfocando um mínimo de duas espécies nativas distintas com interesse para a bioeconomia brasileira. A primeira espécie selecionada é a erva-mate, em parceria com a EMBRAPA. A segunda espécie, bem como possíveis espécies adicionais, serão selecionadas ao longo do projeto, com envolvimento direto da EMBRAPA. | Não iniciada
[5 empty] | 10 | Painéis de SNPs para espécies da bioeconomia | A partir dos dados genômicos gerados na Meta 9, desenvolver paineis de marcadores moleculares (SNPs) para as espécies-alvo, visando à sua aplicação direta em programas de melhoramento genético conduzidos pela EMBRAPA. | Não iniciada
6. Pangenômica | GT de Referência, GT de Biobancos | Pesquisa | 6 | Realização de estudos avançados de pangenômica (caracterização de genomas de alta qualidade, com sequenciamento longo, de múltiplos indivíduos da mesma espécie, permitindo análises estruturais detalhadas), visando ao estabelecimento e disseminação do uso desta abordagem de ponta no Brasil. | 11 | Montar pangenomas de 4 espécies de ciclídeos | Para o sistema pré-selecionado para a pangenômica, compreendendo peixes ciclídeos do gênero Crenicichla, montar pangenomas de quatro espécies baseados em 24 genomas completos telômero-a-telômero individuais.
[5 empty] | 12 | Produzir genomas completos de 160 indivíduos do gênero Crenicichla | Produzir genomas completos de média cobertura (10x) a partir de 160 indivíduos do gênero Crenicichla utilizando sequenciamento longo populacional para obter inventário completo de variações estruturais a partir de pangenomas e remapeamento de leituras HiFi.
[5 empty] | 13 | Montar pangenoma de outro sistema biológico: a definir | Com base nos protocolos estabelecidos no sistema Crenicichla, caracterizar o pangenoma de um segundo sistema biológico, a ser definido durante o projeto, com base em sequenciamento longo populacional. Os critérios para seleção de sistema-modelo serão: (a) dados preliminares de relação genótipo-fenótipo com relevância ecológica e (b) necessidade de descrição detalhada de variantes estruturais.
7. Museômica | GT de Referência, GT de Biobancos | Pesquisa | 7 | Realização de estudos avançados de museômica (geração de dados genômicos a partir de espécimes depositados em museus), visando a estabelecer e disseminar o uso desta abordagem de ponta no Brasil. | 14 | Sequenciar genomas de espécimes históricos | Sequenciar genomas completos a partir de ao menos 20 espécimes históricos depositados em museus nacionais e internacionais. | Em andamento
[5 empty] | 15 | Filogenômica ou genômica populacional de espécimes históricos | Incorporar os dados de museômica gerados com a Meta 14 em estudos de filogenômica e/ou genômica populacional . | Em andamento
8. Integração de dados e materiais contidos em coleções científicas e biobancos | GT de Biobancos | Pesquisa | 8 | Integração de dados e materiais contidos em coleções científicas e biobancos da biodiversidade brasileira no contexto dos estudos genômicos conduzidos pelo INCT-GB, visando ao estabelecimento de protocolos-padrão e fluxos eficientes para o sequenciamento de genomas completos de todos os tipos de organismos eucarióticos presentes no país. | 16 | Listar coleções biológicas | Realizar um levantamento e produzir uma lista integrada das coleções biológicas brasileiras, incluindo os organismos e tipos de material nelas contido e seu potencial como recursos para estudos de genômica da biodiversidade.
[5 empty] | 17 | Estabelecer protocolos-padrão para amostras biológicas de estudos genômicos | Estabelecer protocolos-padrão e fluxos eficientes para a coleta, processamento, armazenamento e utilização de diferentes tipos de amostras biológicas em estudos genômicos, incluindo a formação e integração de biobancos e o estabelecimento de políticas de acesso colaborativo. | Em andamento
9. Capacitação de recursos humanos | GT de Capacitação | Formação de Recursos Humanos | 9 | Capacitação em grande escala de recursos humanos nos mais diversos níveis em todo o Brasil em todas as etapas de geração e análises de dados genômicos, incluindo coleta e processamento de amostras biológicas, preparação de bibliotecas genômicas, sequenciamento de DNA e diferentes componentes de análises avançadas de bioinformática e produção científica nas temáticas do INCT-GB. | 18 | Realizar programas de capacitação continuados | Realizar programas de capacitação continuados, através de workshops práticos regulares abordando todas as etapas envolvidas na geração e análise de dados genômicos de espécies não-modelo. | Em andamento
[5 empty] | 19 | Produzir materiais de treinamento | Produzir materiais de treinamento em diferentes formatos (p.ex. guias simplificados em português e espanhol, vídeos explicativos, tutoriais computacionais em plataformas online), para disseminar boas práticas e protocolos-padrão de nível internacional sobre todas as etapas, desde a coleta e armazenamento de amostras até a geração e análise de dados genômicos com foco na biodiversidade brasileira. | Em andamento
[5 empty] | 20 | Promover a formação continuada em nível de pós-graduação | Promover a formação continuada em nível de pós-graduação (mestres/as, doutores/as e pós-doutores/as) com projetos, dissertações, teses e artigos desenvolvidos no âmbito do INCT-GB, fortalecendo instituições, laboratórios, coleções biológicas e programas de pós-graduação envolvidos. | Em andamento
10. Colaborações internacionais | GT de Capacitação | Internacionalização | 10 | Consolidação, aprofundamento e expansão das colaborações já existentes dos grupos participantes do INCT com parceiros internacionais, com vistas ao desenvolvimento de projetos avançados em Genômica da Biodiversidade e a capacitação de recursos humanos altamente qualificados para atuação nesta área. | 21 | Desenvolver ao menos 10 projetos de pesquisa em parceria | Desenvolver ao menos 10 projetos de pesquisa no âmbito do INCT-GB que envolvam parcerias efetivas entre os grupos baseados em instituições brasileiras e pesquisadores internacionais que empreguem métodos de ponta nas diferentes áreas da Genômica da Biodiversidade englobadas na proposta. | Em andamento
[5 empty] | 22 | Promover visitas aos principais centros de pesquisa internacionais | Promover visitas intensivas de alunos e pesquisadores brasileiros vinculados ao INCT-GB aos principais centros de pesquisa internacionais desenvolvendo pesquisas em Genômica da Biodiversidade, incluindo os laboratórios dos parceiros internacionais que compõem a equipe do INCT GB, bem como outros laboratórios vinculados aos consórcios ERGA, DToL, TSI e EBP, que apoiam formalmente o INCT-GB. | Concluída
[5 empty] | 23 | Realizar workshops | Realizar workshops de capacitação (integrados à Meta 18) envolvendo pesquisadores de diferentes países, incluindo instrutores provenientes de centros internacionais avançados. Com isso, promover a interação entre pesquisadores ativos e estudantes (brasileiros e de outros países da América Latina), a fim de fomentar o avanço mais acelerado possível na capacitação de recursos humanos nesta área.
[5 empty] | 24 | Realizar workshops | Meta 24 (OE10): Promover atividades de integração (simpósios, workshops) entre os grupos participantes do INCT-GB e iniciativas semelhantes sendo desenvolvidas em outros países, especialmente o projeto '1000 Genomas Chile' (https://1000genomas.cl/), cuja coordenadora (Dra. Juliana Vianna) é participante formal da proposta deste Instituto.
11. Inserção em consórcios internacionais | GT de Capacitação | Internacionalização | 11 | Incremento da inserção brasileira em consórcios internacionais. | 25 | Realizar workshops | Promover atividades de integração (reuniões, workshops) entre os grupos componentes do INCT-GB e os líderes dos principais consórcios internacionais de Genômica da Biodiversidade (os quais já manifestaram apoio formal ao INCT-GB), a fim de discutir prioridades globais de avanços no campo, estratégias para superar desafios operacionais, bem como planejar esforços conjuntos e programas sinérgicos. | Concluída
12. Parcerias diretas e transferência de conhecimento a empresas e agências setor público | GT de Parcerias | Transferência de Conhecimento para o Setor empresarial e/ou para o Setor Público | 12 | Realização de projetos com foco em Genômica da Biodiversidade que estejam alinhados a demandas de empresas e do setor público. | 26 | Transferir conhecimento para empresas - melhoramento genético de espécies da bioeconomia | Transferir conhecimento genômico gerado pelo INCT-GB para empresas atuando no setor de melhoramento genético de espécies nativas com interesse para a bioeconomia, com foco especial na EMBRAPA.
[5 empty] | 27 | Transferir conhecimento para órgãos de conservação | Transferir conhecimento genômico gerado pelo INCT-GB para órgãos públicos atuando nas áreas de conservação e gestão da biodiversidade (ICMBio, IBAMA, etc).
13. Parcerias com organizações não-governamentais atuando em conservação da biodiversidade | GT de Parcerias | Transferência de Conhecimentos para a Sociedade | 13 | Realização de projetos com foco em Genômica da Biodiversidade que embasem cientificamente ações de organizações não-governamentais atuando na área de conservação. | 28 | Transferir conhecimento para ONGs de conservação | Transferir conhecimento genômico gerado pelo INCT-GB para organizações não-governamentais atuando na área de conservação da biodiversidade.
14. Comunicação científica (foco nos resultados do INCT-GB) | GT de Comunicação | Divulgação científica e popularização da ciência | 14 | Desenvolvimento de ações estratégicas de comunicação e divulgação científica. | 29 | Transferir conhecimento para a sociedade | Produzir e disseminar continuamente, em diferentes meios (p.ex. periódicos de divulgação, imprensa, website, redes sociais), materiais de comunicação e divulgação científica com foco nos resultados obtidos pelos projetos.
15. Popularização da ciência (foco em Genômica da Biodiversidade) | GT de Comunicação | Divulgação científica e popularização da ciência | 15 | Desenvolvimento de ações de popularização da ciência. | 30 | Transferir conhecimento para a sociedade | Facilitar oportunidades de troca de conhecimento entre partes interessadas e impactadas pela Genômica da Biodiversidade; produzir e divulgar materiais audiovisuais de popularização; articular estratégias de comunicação para os públicos científico, governamental e não governamental de formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão em conservação da biodiversidade e a sociedade em geral.

## GTs_descricao
Grupo de Trabalho (GT) | Objetivo | Membros | Eixos Associados: Pesquisa (1-7) e Integrador (8-15)
GT de Bioinformática: Infraestrutura computacional | Estabelecer infraestrutura e pipelines analíticas em genômica - Estruturamento do fluxo analítico, definição da pólítica de compartilhamento de dados, organização de armazenamento de dados; - Padronização e documentação dos fluxos de trabalho para a geração de genomas de referência (em conjunto com o GT de Referência); - Definir como garantir segurança - trabalhar em nuvem vs. servidores locais - e soberania nacional sobre os dados; - Definir a política de dados e a melhor estratégia de compartilhamento de pipelines analíticas; - Melhorar a integração entre laboratórios e otimizar o uso de clusters disponíveis; - Articular com instituições especializadas e a incluir profissionais com expertise em informática. | Alexandre Aleixo, Fabrícius Maia Chaves Bicalho Domingos, Sandro L. Bonatto, Bruna Boizonave Andriola | 1. Genomas de referência, 2. Filogenômica e genômica evolutiva, 3. Genômica populacional e da conservação, 5. Genômica de espécies da bioeconomia, 9. Capacitação de RH | Preenchi de acordo com Grupos de trabalho - proposta.pptx e com o que conheço das pesquisas dos membros.
GT de Referência: Genomas de referência Parte I: Coleta/Campo Parte II: Bancada/Laboratório Parte III: Bioinformática | Montar genomas de referência da biodiversidade brasileira - Listar e solicitar, em tempo hábil, os permissos necessários em cada caso (SISBIO, Sisgen, CEUA, CITES, etc.); - Estabelecimento de critérios de qualidade alinhados a padrões internacionais pros genomas (por exemplo, observar métricas atualizadas do EBP); - Padronização e documentação dos fluxos de trabalho para a geração de genomas de referência (em conjunto com o GT de Bioinformática); - Definir estratégias para superar desafios técnicos recorrentes (DNA de baixa qualidade, amostras históricas, genomas repetitivos); - Definir formas de otimizar custos dos genomas -- otimizando a utilização da infraestrutura disponível; - Disponibilizar genomas produzidos a repositórios públicos, assegurando metadados completos e aderência aos princípios FAIR, de modo a maximizar alcance/impacto e reutilização científica dos dados gerados. Desenvolver estudos avançados em filogenômica e genômica evolutiva -- manter nesse GT? | Ana Maria Benko Iseppon, Frederico Henning, Fabrício Rodrigues dos Santos, Alexandre Aleixo, Laura R. Utz, Mariana Freitas Nery, Sónia Andrade, Rodrigo Nunes da Fonseca, Camila J. Mazzoni, Marcela Uliano da Silva | 1. Genomas de referência, 3. Genômica populacional e da conservação, 5. Genômica de espécies da bioeconomia, 6. Pangenômica
GT de Biobancos: Biobancos/Coleções biológicas para genômica | Integrar dados e materiais contidos em coleções biológicas e biobancos - Articular e fortalecer a integração entre biobancos e coleções científicas de laboratórios que conduzem projetos genômicos; - Garantir rastreabilidade, preservação e o uso adequado dos materiais biológicos associados aos genomas de referência; - Definir boas práticas para coleta, armazenamento, transporte e depósito de vouchers, em conformidade com a legislação nacional, acordos internacionais e diretrizes éticas. | José Maurício Barbanti Duarte, Manuela da Silva, Ricardo J. Pereira, Cristina Miyaki, Fernanda de Pinho Werneck | 7. Museômica, 8. Integração de dados: coleções e biobancos
GT de Capacitação: Formação de Recursos Humanos | Capacitar Recursos Humanos - Montar uma estratégia de capacitação para: * Formar recursos humanos em genômica da biodiversidade, abrangendo etapas laboratoriais, bioinformáticas e de gestão de dados; * Desenvolver ações de capacitação em diferentes níveis (de graduação a pós-doutorado): treinamentos teóricos e práticos, presenciais, remotos e híbridos. | Frederico Henning, Alexandre Aleixo, Rodrigo Nunes da Fonseca, Ana Maria Benko Iseppon, Camila J. Mazzoni, Ricardo J. Pereira | Todos os eixos de pesquisa, Todos os eixos integradores
GT de Comunicação: Divulgação de Resultados | Comunicar desenvolvimento das atividades do INCT-GB - Montar estratégias para divulgar resultados parciais das pesquisas nos diferentes eixos do INCT-GB; - Avaliar e adaptar estratégias de comunicação/divulgação com base em métricas de alcance e engajamento em mídias sociais; - Atuar em proximidade com a gestora de projetos e todos os GTs para traduzir resultados complexos para uma gama variada de audiências, considerando a plataforma de comunicação (mídias sociais, site, etc.) e o público-alvo; | Eduardo Eizirik, Fernanda de Pinho Werneck, Jéssica F. R. Coelho | Todos os eixos de pesquisa, Todos os eixos integradores
GT de Governança e Gestão de dados |  | Frederico Henning
Para todos os GTs: | É importante 1) documentar de modo detalhado o objetivo desse grupo de trabalho e as etapas que serão seguidas para alcançar suas metas, bem como 2) comunicar do andamento das atividades para a gestora de projetos. É importante que cada GT padronize relatórios analíticos, inclusive de QC, das etapas de bancada (extração de DNA, libprep e outros), bioinformática e outras.

## ano1_indicadores
n | Descrição | PI | Outros responsáveis | Status
1 | Realização de 5 estudos de genômica populacional pelos grupos componentes do INCT.
| Genômica populacional e delimitação de espécies de quati (Nasua spp.) | Eduardo Eizirik | Alejandra Niño Reyes | Em andamento
| Até o momento, temos 16 projetos em andamento no eixo [3] Genômica populacional e da conservação. |  |  | Em andamento
2 | Para o sistema pré-selecionado para pangenômica (Crenicichla), montar pangenomas de duas espécies baseados em 12 genomas completos telômero-a-telômero individuais (Meta 11).
| Pangenômica da especiação em Crencichla | Frederico Henning | Mylena Santander? | Em andamento
3 | Sequenciamento do primeiro genoma de referência pelo INCT (Meta 1)
| Genoma de referência da lontra neotropical Lontra longicaudis | Mariana Nery | Thieres Silva | Em andamento
4 | Produção de uma lista integrada das coleções biológicas brasileiras e seu potencial como recursos para estudos de genômica da biodiversidade (Meta 16). |  |  | Não iniciada
5 | Estabelecimento de protocolos-padrão e fluxos eficientes para a coleta, processamento, armazenamento e utilização de diferentes tipos de amostras biológicas em estudos genômicos (Meta 17). |  |  | Não iniciada
6 | Realização do primeiro workshop prático de capacitação (Meta 18).
| Workshop de Genômica Populacional - PUCRS, 09/2025 | Eduardo Eizirik | Camila Mazzoni | Concluída
7 | Produção dos primeiros materiais de treinamento (Meta 19).
8 | Estabelecimento de ao menos três projetos do INCT-GB com parcerias internacionais (Meta 21).
| Neotropical BioGenomes Network: Genome production led by local scientists with support from the scientific Diaspora - genoma de referencia da formiga Holcoponera striatula | Gabriela Camanho | Ricardo Pereira | Em andamento
| Genomas, filogeografia e conservaçao de Xenarthra (preguiças e tamanduás) | Camila Mazzoni |  | Em andamento
9 | Realização da primeira visita de alunos ou pesquisadores do INCT-GB a centros de excelência internacionais (Meta 22).
| Visita Eduardo Eizirik e Laura Utz ao BeGenDiv (Alemanha) |  |  | Concluída
10 | Transferência dos primeiros conjuntos de resultados genômicos do INCT-GB para órgãos governamentais com foco em conservação da biodiversidade (Meta 27). |  |  | Não iniciada
11 | Transferência dos primeiros conjuntos de resultados genômicos do INCT-GB para organizações não-governamentais com foco em conservação da biodiversidade (Meta 28). |  |  | Não iniciada
12 | Produção dos primeiros materiais de comunicação e divulgação científica do INCT-GB (Meta 29).
| Produção da logo e identidade visual do projeto Produção e manutençao do site e das mídias sociais (Instagram e YouTube) do projeto | Eduardo Eizirik | Lucas Kias Giulia Calloni | Em andamento
13 | Organização das estratégias de comunicação do INCT-GB (Meta 30).
| Produção de conteúdo e gestão das redes sociais | Eduardo Eizirik | Giulia Calloni Jéssica Coelho | Início em breve

## documentos
Documento | Finalidade | Responsável | Status | Link | Observações
Formulário | Form 1: Para definir as áreas/eixos prioritários do INCT-GB |  | Cancelado | https://brpucrs-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/10090498_pucrs_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA37C9021-7309-4D3C-95D5-E8BB66C94ECD%7D&file=01_Formul%C3%A1rio%20%C3%A1reas%20priorit%C3%A1rias%20-%20INCT%20-GB.docx&action=default&mobileredirect=true
Formulário | Form 3: Solicitação de compras |  | Cancelado | https://brpucrs-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/10090498_pucrs_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE52EF905-920D-4C35-81DA-37E7829872F8%7D&file=Formul%C3%A1rio%20-%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20compra%20(INCT-GB).docx&action=default&mobileredirect=true | Isso será basicamente o orçamento solicitado no projeto/subprojeto, segundo Edital 02 em andamento
Formulário | Form 1: Projetos em andamento e demandas de apoio técnico/prioridades | Jéssica | Finalizado | https://docs.google.com/forms/d/1e03Egekb66bNZ9gK6FTF9xyVeDhPhZnL2P6c0PA8F-8/edit | Primeiro form a ser enviado para conhecer qual a demanda por bolsistas dos membros do INCT
Formulário | Form 2: Submissão de subprojetos para financiamento inicial segundo Edital 02/2026 | Ana | Cancelado | https://brpucrs-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/10090498_pucrs_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB02DBF7F-F1E7-4920-8890-6107D5EC349E%7D&file=02_Formul%C3%A1rio%20justifcativa%20de%20aloca%C3%A7%C3%A3o%20de%20recursos.docx&action=default&mobileredirect=true
Formulário | Form 2: Submissão de subprojetos para financiamento inicial segundo Edital 02/2026 | Jéssica, Eduardo, CG | Em elaboração | https://docs.google.com/document/d/1TLTpQvLODDkxjdbJ_fcu8fhRO0aIdysxZlC_-ocyXlo/edit?tab=t.0 | Link para responder: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCCxfV6OPxLTTqpTCmp-eru2O0gV2FayUz0YvjYBnet89OA/viewform?usp=publish-editor
Formulário | Form 3: Solicitação de compras/custeio | Jéssica e Ana | Em elaboração | https://docs.google.com/document/d/1qHx3TroXMo3znDMlNPAWSLepvWJrk2EC_5VDyuYQekg/edit?tab=t.8luy2263ti50 | Baseado em: https://docs.google.com/document/d/1XgEFRbQujVASXoDwymmG_wRiJ1DRUVabPUzjDX4SqfA/edit?tab=t.0
Edital | Edital 01: Chamada para Project Manager | Eduardo, Ana, CG | Finalizado
Edital | Edital 02: Chamada Interna para submissão de subprojetos | Ana | Pausado | https://brpucrs-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/10090498_pucrs_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA6D41DDC-399D-4E07-BBC3-DBA209865C37%7D&file=EDITAL%20INTERNO%20N%C2%BA%2002%20%20-%20INCT-GB.docx&action=default&mobileredirect=true
Edital | Edital 02: Chamada Interna para submissão de subprojetos | Ana, Jéssica, Eduardo, CG | Em elaboração | https://docs.google.com/document/d/1Tof1MtKAuozWpc-BZ-dhD5WmXkBJqSbE4oyZfgB56z4/edit?tab=t.0 | Versão enxuta e focada no pedido de financiamento.
Edital | Edital 03: Chamada Interna para solicitação de compras |  | Cancelado | https://brpucrs-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/10090498_pucrs_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF9990E5E-1FC8-4DF5-84C7-6C2395DB11FF%7D&file=EDITAL%20INTERNO%20N%C2%BA%2003%20-%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20COMPRAS%20(INCT-GB).docx&action=default&mobileredirect=true | Mesclar essa chamada com a do Edital 02; Já há um rascunho de Edital em andamento, Eduardo precisa dar acesso a mim e Ana
Edital | Todos os Editais em andamento | Jéssica e Ana | Em elaboração | Editais
Cartas | Justificativas para participação em eventos | Jéssica | Em elaboração | justificativas_de_participação | Diretrizes e cartas de justificativas para eventos
Relatórios | Relatório simplificado de atividades para prestação de contas | Jéssica | Requer aprovação | Modelo_de_Relatório

## artigos_PIs
PI | Autoria | Título | Ano | Espécie | Eixo de Pesquisa Principal | Grupo | Agradecimento | Anotações
Camila Ribas | Última autoria | Fine-scale patterns of genetic structure in three species of forest birds reveal dynamic Pleistocene history within an Amazonian interfluve | 2026 | Oneillornis salvini, Willisornis poecilonotus, Lepidothrix coronata | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Aves | Não precisa | Apenas um marcador mitocondrial e dois nucleares, acho que não se enquadra pra nós (não precisaria agradecer) | Estou conferindo artigos desde 2025. Checar se incluiu "This study is a contribution of the Brazilian Institute of Biodiversity Genomics (INCT em Genômica da Biodiversidade - INCT-GB), funded by CNPq/CAPES (CNPq grant 408819/2024-3)."
Camila Ribas | Última autoria | Deep diversification in Lampropsar tanagrinus (Aves:Icteridae) illustrates hidden diversity and its implication to biogeographic inferences in the Neotropics | 2026 | Lampropsar tanagrinus | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Aves | Não | Genoma mitocondrial; tive acesso restrito aos Acknowledgements
Camila Ribas | Co-autoria | Collaborative research networks as a strategy to synthesize knowledge of Amazonian biodiversity | 2026 | NA - cooperação |  |  | Não | Agradeceu INCT SinBiAm e ADAPTA
Cristina Miyaki | Co-autoria | Enduring Gene Flow, Despite an Extremely Low Effective Population Size, Supports Hope for the Recovery of the Globally Endangered Lear’s Macaw | 2026 | Anodorhynchus leari |  | Aves | Não precisa | Microsatélites
Cristina Miyaki | Co-autoria | Phylogenomics and biogeography of the parrot genus Pyrrhura with implications for systematics and conservation | 2026 | Pyrrhura spp. | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Aves | Não | WGS, citou CNPq, 306989/2023-9
Dario Grattapaglia | Última autoria | SNP-based genetic diversity of a network of germplasm banks to establish a core collection for the tropical fruit Hancornia speciosa | 2025 | Hancornia speciosa |  | Plantas
Eduardo Eizirik | Co-autoria | Structure and Spatial Heterogeneity of Chemosynthesis-Based Deep-Sea Archaeal and Bacterial Communities in Western South Atlantic | 2026 | Archaeal and Bacterial Communities |  |  | Não | Não citou explicitamente o número do financiamento. "This study was financially supported by Petrobras/Brazil and CNPq/Brazil."
Eduardo Eizirik | Última autoria | Massive Inter-species Introgression Overwhelms Phylogenomic Relationships Among Jaguar, Lion, and Leopard | 2025 | Panthera spp. (acho que esse estudo foi antes do financiamento) | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Mamíferos | Não sei | Tô sem acesso: https://academic.oup.com/sysbio/article-abstract/74/4/583/8092848#541209403
Sandro L. Bonatto | Co-autoria | Population structure and genetic diversity uncover hidden speciation in an atypical Petunia (Solanaceae) population | 2025 | Petunia | 3. Genômica populacional e da conservação | Plantas | Não sei | Tô sem acesso: https://academic.oup.com/botlinnean/article-abstract/210/3/255/8222468#555748268
Sandro L. Bonatto | Co-autoria | Genetic Assessment of the Spinner Dolphin (Stenella longirostris) in the Largest Offshore Sedimentary Basin in Brazil | 2025 | Stenella longirostris | 3. Genômica populacional e da conservação | Mamíferos | Não precisa | Talvez não se encaixe: seven microsatellite loci and a 686 bp fragment of the mitochondrial DNA (mtDNA) control region
Sandro L. Bonatto | Última autoria | EVOLUTIONARY HISTORY OF SEA TURTLES BASED ON WHOLE GENOMES | 2025 | Sea turtles | 2. Filogenômica e genômica evolutiva | Répteis | Não sei | Sem acesso: https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A15%3A37305615/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A189201620&crl=c&link_origin=scholar.google.com